План перехода с действующей системы на новую

## Назначение

Настоящий документ определяет план перехода (миграции) с действующей информационной системы на новую систему.

Целью перехода является обеспечение непрерывности бизнес-процессов, сохранности данных, корректной передачи доступов и полной воспроизводимости функционала действующей системы в новой системе.

Документ используется как основание для организации работ по миграции, контроля выполнения этапов и приёмки результатов перехода.

## 1. Разделы и этапы перехода

### 1.1. Миграция данных

Обеспечить перенос всех данных из действующей системы в новую систему с сохранением структуры, связей и актуальности информации.

### 1.2. Техническая документация

Подготовить и передать полный комплект технической документации, включая:

- sequence diagram (сиквенс-диаграммы ключевых процессов);

- ER-диаграмму базы данных;

- описания архитектуры, связей и бизнес-логики.

### 1.3. Передача учётных данных пользователей

Обеспечить передачу логинов и паролей всех действующих пользователей либо реализовать механизм безопасной смены паролей при первом входе.

### 1.4. Настройка инфраструктуры и CI/CD

Выполнить настройку и передачу:

- CI/CD-пайплайна (GitLab, Jenkins);

- инструментов деплоя и оркестрации (Nomad);

- баз данных;

- контейнеризации (Docker).

### 1.5. Передача всех доступов

Передать все административные, технические и интеграционные доступы, включая репозитории, серверы, базы данных и сторонние сервисы.

### 1.6. Добавление действующих партнёров

Добавить в новую систему всех действующих партнёров с сохранением их статусов, условий и связей с продуктами и услугами.

### 1.7. Настройка действующих продуктов

Реализовать и настроить все действующие продукты в новой системе в соответствии с бизнес-логикой старой системы.

### 1.8. Передача средств администрирования

Передать инструменты и права администрирования системы, включая управление пользователями, ролями и системными параметрами.

### 1.9. Шаблоны документов и печатные формы

Добавить и настроить все шаблоны документов, включая все действующие печатные формы страховых полисов и сопутствующих документов.

### 1.10. Добавление услуг по продуктам

Реализовать все услуги, относящиеся к действующим продуктам, с корректной привязкой к бизнес-логике и расчётам.

Справочники в пункте 1.18.

### 1.11. Настройка SMS и e-mail

Настроить SMS- и e-mail-уведомления с соблюдением требований комплаенса, контроля отправки и логирования.

### 1.12. Настройка предоставления доступа пользователям

Настроить распределение прав доступа пользователей в соответствии с ролями, должностными обязанностями и уровнями ответственности.

### 1.13. Понятные сообщения об ошибках

Обеспечить корректные и понятные сообщения об ошибках для пользователей без искажения бизнес-логики.

### 1.14. Учёт последних доработок действующей системы

Проанализировать последние доработки действующей системы и реализовать их функционал в новой системе.

### 1.15. Администрирование системы

Обеспечить полноценную настройку административного контура, включая:

- доступ в административную панель;

- управление пользователями;

- управление ролями;

- управление справочниками;

- управление системными параметрами.

### 1.16. Резервное копирование и восстановление

Настроить и проверить механизмы backup и restore для обеспечения сохранности и восстановления данных.

### 1.17. Конфигурация и управление окружением

Обеспечить отсутствие зашитых конфигураций в коде.
Настроить и разделить окружения:

- DEV;

- STAGE;

- PROD.

### 1.18. Справочники и контрольные списки

Реализовать и перенести:

- чёрные списки;

- справочник объектов;

- основные словари;

- дополнительные словари.

- Справочники ДМС

- Справочники риски

- Справочники причины события

- Справочники покрытия

- Справочник проверок

- Справочник продукты

- Справочник поликлиник

- Справочник шаблонов загрузчика

### 1.19. Сервис печати

Настроить сервис печати документов и печатных форм с корректной интеграцией в бизнес-процессы системы.

### 1.20. Платежи

Обеспечить корректную настройку и функционирование платёжных механизмов с 1С и банком в новой системе.

1.21. Интеграции:

1.3.0. План действий от БИМА

1.3.1. Первый этап
Получение доступов (логинов и паролей) для подразделений:

- Корпоративный блок;

- Розничный блок;

- Работа с сотрудниками;

- АС.

Срок выполнения: 1–3 рабочих дня.

1.3.2. Второй этап
Параллельное тестирование работы в двух системах.

Срок выполнения: до 2 недель.

1.3.3. Третий этап
Фиксация выявленных ошибок (багов) и передача их на доработку.

Срок выполнения: до 2 недель.

1.3.4. Четвёртый этап
Полная приёмка системы.

Срок выполнения: 1–3 рабочих дня.

1.3.5. Пятый этап
Отключение от старой системы и окончательный переход на новую.

Срок выполнения: 1 рабочий день.